**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin “Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”**

**Axa prioritară 3:** “Locuri de muncă pentru toți”

**Prioritatea de investiții 8.i:** Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

**Obiectivul Specific 3.1:** Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

**Obiectivul Specific 3.4:** Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

**Titlul proiectului:** **RESTART - O noua sansă pentru șomeri și persoane inactive**

**Număr de identificare al contractului:** **POCU/1080/3/16/157575**

**Beneficiar: FEDERAȚIA PATRONATELOR ÎNTREPRINDERILOR DE LA MICI LA MARI (FPIMM)**

**PROGRAMUL PENTRU SUSTENABILITATEA PROIECTULUI**

**RESTART - O noua sansă pentru șomeri și persoane inactive**

**POCU/1080/3/16/157575**

| **Nr.**  **crt.** | **Actiuni** | **Termen** | **Livrabile** | **Responsabili** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valorificare rezultate** | | | | |
| 1. | Consiliere in cariera si mediere – sprijin GT pentru identificare locuri de muncă și încadrare ulterior, contactare telefonică, comunicare locuri de muncă vacante  \*Fiecare partener va asigura activitatea pentru grupul țintă recrutat de acesta | 01.01.2024  31.12.2024 | **-**dosare consiliere si mediere  -oferte locuri de muncă | FPIMM  PROSOCIAL  A&C PROIECTE SI CONSULTANTA MANAGERIALA SRL |
| 2. | Aplicare chestionare GT despre evolutia post formare (201 persoane) | 01.03.2024  31.12.2024  aplicat trimestrial | -raport de analiza chestionare  -chestionare | FPIMM- elaborare chestionare  PROSOCIAL -distribuire chestionar catre membrii GT  &C PROIECTE SI CONSULTANTA MANAGERIALA SRL- distribuire chestionar catre membrii GT |
| 3. | Publicare rezultate/ formulare/ planuri/ cursuri organizate -s.a. pe site | 01.03.2024  31.12.2024 | printscrees pagini web | FPIMM  PROSOCIAL  A&C PROIECTE SI CONSULTANTA MANAGERIALA SRL |
| 4. | Creare birou on-line pentru GT | 01.01.2024  31.12.2024 | printscrees pagini web | FPIMM  PROSOCIAL  A&C PROIECTE SI CONSULTANTA MANAGERIALA SRL |
| 5. | Elaborare raport de sustenabilitate | Trimestrial | Rapoarte de sustenabilitate | FPIMM |
| **Sustenabilitate financiară** | | | | |
| 1. | Atragerea de noi fonduri publice sau private pentru dezvoltarea de programe de formare | 01.01.2024  31.12.2024 | -proiecte depuse / contracte de finantare / contracte de prestari servicii | FPIMM  PROSOCIAL  A&C PROIECTE SI CONSULTANTA MANAGERIALA SRL |
| 2. | Organizarea de cursuri de formare adresate adultilor | 01.03.2024  31.12.2024 | -dovada organizare cursuri de formare | FPIMM  PROSOCIAL  A&C PROIECTE SI CONSULTANTA MANAGERIALA SRL |
| **Transferabilitatea rezultatelor** | | | | |
| 1. | Valorificare experienta acumulata -sprijinire alte organizatii - Depunere proiecte cu alti parteneri | 01.01.2024  31.12.2024 | -printscreen mysmis cu proiectele depuse | FPIMM  PROSOCIAL  A&C PROIECTE SI CONSULTANTA MANAGERIALA SRL |
| 2. | Organizare masa rotunda pentru prezentare rezultate sondaj online , publicare pe site chestionar, rezultate chestionar | 30.06.2024 | -documente organizare masa rotunda | FPIMM  PROSOCIAL  A&C PROIECTE SI CONSULTANTA MANAGERIALA SRL |
| 3. | Diseminare informatii de interes catre grupul tinta (cursuri, evenimente, finantari etc) | 01.01.2024  31.12.2024 | -dovada diseminare informatii | FPIMM  PROSOCIAL  A&C PROIECTE SI CONSULTANTA MANAGERIALA SRL |
| 4. | Utilizare metodologii de lucru/ proceduri in alte proiecte | 01.01.2024  31.12.2024 | -lista metodologii utilizate in alte proiecte | FPIMM  PROSOCIAL  A&C PROIECTE SI CONSULTANTA MANAGERIALA SRL |
| 5. | Utilizare suporturi de curs pentru organizare alte cursuri | 01.03.2024  31.12.2024 | -lista cursuri organizate | FPIMM  PROSOCIAL  A&C PROIECTE SI CONSULTANTA MANAGERIALA SRL |
| 6. | Multiplicare GT in alte proiecte  -402 persoane inscrise  -300 persoane formate  -70 persoane evaluate | 01.03.2024  31.12.2024 | -rapoarte tehnice alte proiecte | FPIMM  PROSOCIAL  A&C PROIECTE SI CONSULTANTA MANAGERIALA SRL |

**Intocmit,**

**Liana-Claudia Jurge**

**Manager proiect**